## Sheet1
Planning en registratie van de uren
| Themaopdracht 6 | Team: | 4 | <= invullen
|  | Daniel Klomp |  | Wilco Louwerse |  | Robin Noten |  | Wouter van den Heuvel |  |  |  | <= juiste namen teamleden invullen
Weeknr | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | x | x | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
1 | Maandag hoorcollege week 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
1 | Maandag vergadering bijeenkomst, maken team contract | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
1 | Donderdag werkbijeenkomst, maken Plan v. Aanpak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 | 12
1 | [11 empty] | 0 | 0
2 | Maandag hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6
2 | Maandag werkbijeenkomst Opstellen Interview | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 6 | 3
2 | Woensdag 20:00 skype meeting | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 4 | 6
2 | Donderdag Interviewen klant | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 0
2 | Donderdag Vergadering en werkbijeenkomst | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 8
2 | [11 empty] | 0 | 0
3 | Maandag hoorcollege | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0
3 | Maandag vergadering bijeenkomst, maken modellen | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0
3 | Woensdag 20:00 skype meeting | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4
3 | Feedback Plan v. Aanpak .Ovink | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 8 | 0
3 | [11 empty] | 0 | 0
4 | Maandag hoorcollege | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0
4 | Maandag vergadering bijeenkomst, maken modellen | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0
4 | Woensdag 20:00 skype meeting | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4
4 | Donderdag werkbijeenkomst | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 12 | 0
4 | Deadline inleveren plan van aanpak | [10 empty] | 0 | 0
5 | Maandag vergadering bijeenkomst, maken modellen | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0
5 | Woensdag 20:00 skype meeting | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 0
5 | Donderdag werkbijeenkomst | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 12 | 0
5 | [11 empty] | 0 | 0
6 | Maandag vergadering bijeenkomst, maken modellen | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 6 | 0
6 | Woensdag 20:00 skype meeting | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 0
6 | Donderdag werkbijeenkomst | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 12 | 0
6 | [11 empty] | 0 | 0
6 | [11 empty] | 0 | 0
6 | Deadline alle Modellen moeten af (Solution acitacture) | [10 empty] | 0 | 0
Vac. 1
Vac. 1
Vac. 1
Vac . 2
Vac . 2
Vac . 2
P1 | [11 empty] | 0 | 0
P1 | [11 empty] | 0 | 0
P1 | [11 empty] | 0 | 0
P1 | [11 empty] | 0 | 0
P1 | [11 empty] | 0 | 0
P1 | [11 empty] | 0 | 0
P2 | [11 empty] | 0 | 0
P2 | [11 empty] | 0 | 0
P2 | [11 empty] | 0 | 0
P2 | [11 empty] | 0 | 0
P2 | [11 empty] | 0 | 0
P2 | Deadline Donderdag 22-1 Inleveren eindproducten. | [10 empty] | 0 | 0
0
|  | 42 | 11.5 | 42 | 11.5 | 42 | 11.5 | 26 | 8.5 |  |  | 152 | 43
Totaal