## Sheet1
Planning en registratie van de uren
| Themaopdracht 6 | Team: | 4 | <= invullen
|  | Daniel Klomp |  | Wilco Louwerse |  | Robin Noten |  | Wouter van den Heuvel |  |  |  | <= juiste namen teamleden invullen
Weeknr | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | x | x | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
1 | Maandag hoorcollege week 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
1 | Maandag vergadering bijeenkomst, maken team contract | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 8
1 | Donderdag werkbijeenkomst, maken Plan v. Aanpak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 | 12
1 | Vrijdag PvA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | [11 empty] | 0 | 0
2 | Maandag hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6
2 | Maandag werkbijeenkomst Opstellen Interview | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | 6 | 3
2 | Woensdag 20:00 skype meeting | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 4 | 6
2 | Donderdag Interviewen klant | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 2 | 1.5
2 | Donderdag Vergadering en werkbijeenkomst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 4 | 3
2 | Interview uitwerken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4
2 | Vrijdag Bespreking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 | Maandag hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 6
3 | Maandag Maken MoSCoW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4
3 | Maandag Afmaken Plan van Aanpak | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 | 2
3 | Donderdag Vergadering | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 4
3 | Donderdag Maken Usecase diagram | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 8
4 | Maandag Maken Activity Diagram Control washing cycle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2
4 | Maandag Maken Activity Diagram Provide access | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Maandag Maken Activity Diagram Manage user profile | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Maandag Maken Activity Diagram Read machine state | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2
4 | Maandag Maken Activity Diagram Display machine state | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
4 | Maandag Maken Constraints | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 6 | 6
4 | Woensdag Maken Activity Diagram Manage user profile | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
4 | Donderdag werkbijeenkomst | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 9
4 | Donderdag Vergadering | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 | 1.5
4 | Donderdag Feedback Plan v. Aanpak .Ovink | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 | 2
4 | Vrijdag Plan van aanpak afronden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 3.5 | 1 | 1 |  |  | #VALUE!
4 | Deadline inleveren plan van aanpak voor 23:59 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | Deadline Requirement voor 23:59 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | Maandag werkbijeenkomst, maken Taakstructurering | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 |  |  | 8 | 10
5 | Maandag meeting met Leonie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
5 | Maandag Maken Concurrency model | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3
5 | Donderdag vergadering om 15:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 | 2
5 | Donderdag Feedback Hoorcollege | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |  | 6 | 4.5
5 | Donderdag Maken RA bijwerken | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |  |  | 2 | 6
5 | Voortgangs bespreking en taken uitvoeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 0 | 0
6 | Maandag Maken Klassendiagram | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5
6 | Maandag Maken Concurrency model | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dinsdag Maken klassendiagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
6 | Donderdag vergadering 15:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
6 | Donderdag bijwerken RA en SA | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |  |  | 1.5 | 4.5
6 | Donderdag Feedback Hoorcollege | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
6 | [11 empty] | 0 | 0
6 | Deadline alle Modellen moeten af (Solution acitacture) | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Vac. 1 | Hardware inelkaar zetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
Vac. 1 | Html pagina maken | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Vac. 1 | STD maken | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
Vac . 2 | x
Vac . 2 | x
Vac . 2 | x
Tentamen | Dinsdag verbeteren SA diagrammen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
Tentamen | Donderdag Hardware optimaliseren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1 | Dag 1 Vergadering + werkbespreking | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 9 | 9
P1 | Dag 1 Maken STD modellen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5 | 3
P1 | Dag 2 Gesprek met Leonie en Joost | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P1 | Dag 2 Maken HTML Website | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
P1 | Dag 2 Verbeteren STD modellen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2
P1 | Dag 3 Gesprek met Zuurbier | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 |  |  | 2 | 6
P1 | Dag 3 Verbeteren van alle Modellen op advies van zuurbier | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
P1 | Dag 4 Onderzoek Wasprogramma wijzigen | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
P1 | Dag 4 Maken wasprogramma wijzigen | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 31
P1 | Dag 5 Maken wasprogramma uitvoeren | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 32 | 0
P1 | Dag 5 Code optimaliseren/ bug fixen / uitlopen / extra tijd | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
P2 | Dag 1 Code optimaliseren/ bug fixen / uitlopen / extra tijd | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 32 | 0
P2 | Dag 2 Code afronden | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  |  |  | 31 | 0
P2 | Dag 2 Doxygen testen | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1
P2 | Dag 3 Technisch verslag beginnen | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 32 | 0
P2 | Dag 4 Technisch verslag bijwerken | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 32 | 0
P2 | Dag 5 Technisch verslag afronden | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 32 | 0
P2 | Deadline Donderdag 22-1 Inleveren eindproducten. | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | #VALUE! | #VALUE!
0
|  | 127 | 56.5 | 126 | 52 | 115.5 | 46 | 116 | 50 |  |  | 484.5 | 204.5
Totaal